三陽工業股份有限公司70周年捐助清寒學生助學專案計畫

114年度第三季 執行進度 報告

一、執行期間：114年7月1日至9月30日

二、執行內容

(一)助學經費：提供每位孩子每學期助學金，協助支付學雜費、文具費、書籍費與營養午餐費等。執行狀況如下表所示：

| 對 象 | 助學經費 | 服務人次 | 114年第三季服務人次 | 累計 使用經費 | 累計 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學 | 每學期15000元 | 25人次/年 | 0人次 | 90,000元 | 24﹪ |
| 高中(職) | 每學期10000元 | 30人次/年 | 0人次 | 70,000元 | 23﹪ |
| 公立國中 、公立國小 | 每學期7000元 | 35人次/年 | 1人次 | 182,000元 | 74﹪ |

114年度第一季至第三季於大學與高中(職)為對象的助學經費累計達成率低，說明已於114年度第二季執行進度報告中呈現。

而「優秀獎助學金申請辦法」已公告在本會官網中，讓民眾自行申請，並於114年9月8日完成發函(文號：親慈字第114014號)至184所國立大專院校與公立高中職，區域包含基隆、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市與屏東縣，辦法中的收件日期為114年9月1日至10月15日，發放日期為114年11月1日至11月30日，故由此可推，第三季的累計達成率仍會偏低，預估於第四季能呈現100%的達成率。

本季捐助對象狀況如下表所示：

| 居住縣市 | 福利身分 | 家庭背景 |
| --- | --- | --- |
| 桃園市觀音區 | 身心障礙者 | 該生與弟弟均患有廣泛性發展障礙症，母親需照顧該生與弟弟而無法工作，依靠父親微薄的工作收入維生。 |

由上表所知，第三季助學經費的捐助對象共計1位，且持有福利身分，符合扶助弱勢家庭孩子能安心就學，專注課業學習，提升學業能力。

(二)生活扶助金：提供給確有經濟扶助需求的清寒家庭，每位孩子每月2000元生活扶助金，每戶以四名為限，每個月15日固定撥款，協助孩子的學習費與各項生活所需費用。今年度的服務人次需達250人次，本季執行狀況如下表所示：

| 居住縣市 | 福利身分 | 家庭背景 |
| --- | --- | --- |
| 台中市北屯區 | 低收入戶 | 母親突發中風臥床，父親的工作收入無法負擔看護費、房租、家用，以及該生與弟弟的教育費用。 |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 身心障礙者 | 父母親均為身障者，依靠父親的清潔臨時工收入維生，然需頻繁支付母親的醫療與交通費用。 |
| 南投縣南投市 | 身心障礙者 | 父親臥床10年，依靠母親的2份工作收入支付房租、醫療費用、生活開銷，以及該生與弟弟的教育費用。 |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 低收入戶 | 父親因意外往生，母親的工作收入無法負擔該生與2位手足的生活與教育費用。 |
| 新竹縣五峰鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父親即將入獄服刑，母親需獨自撫養該生與2位手足，因病休養中，無法支付生活開銷與教育費用。 |
| 南投縣南投市 | 身心障礙者 | 父親臥床10年，依靠母親的2份工作收入支付房租、醫療費用、生活開銷，以及該生與哥哥的教育費用。 |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 低收入戶 | 父親因意外往生，母親的工作收入無法負擔該生與2位手足的生活與教育費用。 |
| 嘉義縣溪口鄉 | 低收入戶 | 母親獨自撫養該生與妹妹，因癌症往生，由舅舅承擔照顧之責。 |
| 新竹縣五峰鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父親即將入獄服刑，母親需獨自撫養該生與2位手足，因病休養中，無法支付生活開銷與教育費用。 |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 低收入戶 | 父親因意外往生，母親的工作收入無法負擔該生與2位手足的生活與教育費用。 |
| 新竹縣竹東鎮 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父親服刑中，母親疑似患有身心症，親職功能不彰，由年邁的祖母協助撫養該生與妹妹。 |
| 新竹縣竹東鎮 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父親服刑中，母親疑似患有身心症，親職功能不彰，由年邁的祖母協助撫養該生與哥哥。 |
| 新竹縣五峰鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父親即將入獄服刑，母親需獨自撫養該生與2位手足，因病休養中，無法支付生活開銷與教育費用。 |
| 桃園市新屋區 | 一般戶(家境清寒) | 父母親長期酗酒、爭吵，疏於照顧該生，經常未繳交學費與相關費用。 |
| 苗栗縣大湖鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父母親離異，外祖母為該生與2位手足的主要照顧者，因突然離世，導致母親無法工作。 |
| 新竹縣竹東鎮 | 低收入戶 | 父母親離婚，由父親獨自撫養該生與弟弟，擺攤賣水煮玉米與跑外送維生，因父親中風需休養無法工作。 |
| 新竹縣關西鎮 | 一般戶(家境清寒) | 父親為家庭施暴者，該生及弟弟身心受創，由外祖父母照顧與撫養。 |
| 新竹縣竹東鎮 | 低收入戶 | 父母親離婚，由父親獨自撫養該生與哥哥，擺攤賣水煮玉米與跑外送維生，因父親中風需休養無法工作。 |
| 苗栗縣大湖鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父母親離異，外祖母為該生與2位手足的主要照顧者，因突然離世，導致母親無法工作。 |
| 新竹縣關西鎮 | 一般戶(家境清寒) | 父親為家庭施暴者，該生及哥哥身心受創，由外祖父母照顧與撫養。 |
| 新竹縣關西鎮 | 身心障礙者 | 父親為聾啞人士，從事按摩工作，獨自撫養該生及妹妹，疏於照顧，身形較同儕瘦小。 |
| 苗栗縣大湖鄉 | 一般戶(家庭遭遇變故) | 父母親離異，外祖母為該生與2位手足的主要照顧者，因突然離世，導致母親無法工作。 |

由上表所知，第三季生活扶助金核定通過12個家庭共計22位孩子，核定服務人次合計66次，其中有福利身分者共11位，佔捐助比例50%；家庭遭遇變故共8位，佔捐助比例36%；家境清寒者共3位，佔捐助比例14%，累計達成率為84﹪，由此可推，有福利身分的家庭雖有獲得政府的相關補助資源，仍不足以維持基本生活開支，難於支付孩子的各項生活所需費用，而一般家庭在面臨變故時，若無足夠的緊急預備金、適當保險、良好的親屬支持系統等避險方式，又無法獲得政府相關補助資源，恐落入家庭清寒，影響孩子的教育學習與成長照顧。而本會的關懷協助，實符合扶助弱勢家庭孩子能安心就學，專注課業學習，提升學業能力。

(三)清寒助學專案：每學期捐助3萬元給公立國中、公立國小或安置輔導學生之機構，提升弱勢家庭學生有更完善的學習機會。今年度捐助學校或安置輔導機構需達成72所，執行狀況如下表所示：

| 學校 | 捐助內容 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 屏東內埔東勢國小 | 課後輔導班 | 讓弱勢家庭學生與一般生有同等的學習機會，提高學習成效，培養品德教育，促進善的循環。 |
| 屏東竹田大明國小 | 課後照顧班 | 提供安全的學習場所，協助課業複習與完成作業，以及照顧心靈發展，增進課業學習、自信心與健康人格之培養。 |
| 桃園龍潭三和國小 | 課後照顧班 | 照顧並指導課業，提供多元學習機會，拓展學習廣度與深度。促進自我探索，提高學習興趣，建立成就感與自信心。 |
| 桃園新屋東明國小 | 課後照顧班 | 協助完成課業，發展適性才能，培養主動積極求知精神，減輕家庭負擔，達成自發、互動、共好的素養能力。 |
| 台南白河白河國小 | 課後照顧班 | 完成課業複習並增加學科精熟度，鞏固學力，展現學習成效。 |
| 嘉義鹿草鹿草國小 | 課後照顧班 | 提供安全、穩定的課後學習與休憩環境，強化基礎學習能力，降低學習落差，減輕家長因工作無法照顧子女的壓力。 |
| 嘉義六腳六嘉國中 | 課後輔導班 | 善用課後時間，培養自主學習精神，同時提升各領域基本能力。 |
| 嘉義義竹義竹國小 | 課後照顧班 | 激發學習興趣及動機，增強學習自信與主動性，經由個別指導，發展有效學習策略模式，奠定學業基礎，提升未來競爭力。 |
| 嘉義民雄大吉國中 | 課後輔導班 | 激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。透過加深加廣的學習與練習，提高學習成效，提升自信心。 |
| 嘉義水上忠和國中 | 棒球隊晚自習 | 協助棒球隊員補救學科弱點，提升課業成就，以利日後升學及生涯規劃。養成良好的時間管理與自律習慣，在兼顧課業與球技中培養責任感與抗壓力。 |
| 新竹湖口長安國小 | 課後共讀 | 獲致閱讀基本技巧，提升各科學習成效，建立正確學習態度，主動自發學習，開拓學習視野，擁有多元展能機會。 |
| 新竹市內湖國中 | 暑期照顧班 | 營造陪伴學習氛圍，提升學習動機與自信心。建立讀書規劃能力，養成自主學習力。減輕家長在教育上的擔憂，建立家校共育的支持系統。 |
| 桃園市親子教育 協會 | 課後照顧班 餐費 | 提供安全、健康的環境和飲食，促進身心健康發展。 |
| 桃園龍潭石門國小 | 課後照顧班 營養點心 | 經由營養點心補足活力，為體力與學習打底，有更好的學習表現，同時可作為獎勵，鼓勵學生積極參與，獲得更多學習機會。 |
| 嘉義竹崎昇平國中 | 校外教學活動 | 充實正向學習經驗，多元探索，開拓學生視野。 |
| 桃園市弱勢關懷 慈善協會 | 生活訓練課程 | 幫助身障孩子學習基本生活技能，包含生活自理訓練、交通與社區適應、財務管理與金錢概念、溝通與社交技巧，協助適應日常生活，提升自立能力，減輕家長照顧壓力。 |
| 台南白河白河國中 | 晚自習交通車接送 | 提供完善的晚自習環境與配套措施，以利專心學習，進行課前預習、課後複習及多元學習活動，改進學習問題。 |
| 嘉義東石過溝國中 | 晚自習交通車接送 | 提供安全可靠的交通服務，確保課業輔導的出勤率與參與度，提升學業成績與學習自信，同時減輕家長負擔。 |
| 嘉義溪口溪口國中 | 校外競賽 交通費 | 鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，展現學習成效與多元成果，為校增光。 |
| 桃園大園溪海國小 | 獎助學金 | 清寒且學習待加強學生都能參加學習扶助課程，發放獎助學金，鼓勵積極學習、正向發展，隨時檢視學習成效，建立心得檔案，培養自主的學習精神。 |
| 苗栗卓蘭景山國小 | 校務發展基金 | 減輕繳交學費負擔，提供學習資源與學用品，讓學生安心上學。提供多元化的學習機會，發展興趣與才能。 |
| 新竹湖口中正國中 | 校園設備更新與維護 | 教學環境設備更新與維護，增購圖書與學習輔助設備，提升學習品質與效能。改善運動設施及學生活動空間，促進健康發展。汰換或修繕老舊設施，營造安全舒適之校園環境。 |
| 屏東滿州永港國小 | 社團－ 木鼓課程 | 讓清寒家庭學生有機會接觸與學習樂器，縮短教育資源落差，培養自信、合作及藝術素養，提升學習興趣與成效。 |
| 屏東滿州滿州國小 | 社團－ 書法社 | 培養學習專注力與自信心，提升學習動機，並轉移至學科領域的學習，提升學力表現。 |
| 屏東車城車城國小 | 社團－ 籃球運動 | 透過每日課後練習，建立團隊合作與情感，輔導與培養學生品格，進而代表學校參賽，建立與展現自信，並鼓勵家長陪同參賽，促進家長主動關懷學生，增強親職教育功能。 |
| 屏東崁頂力社國小 | 社團－ 國樂社團 | 建構以傳統音樂為主體的知識體系，培養音樂的多元價值觀，增進藝術人文素養與技能，啟發創造力，提升自信心與音樂涵養。 |
| 屏東鹽埔高朗國小 | 社團－ 機器人設計 課程 | 學習基本程式設計，並應用在機器人實作上，增強資訊能力，發掘個人潛能。透過參賽與親子共同體驗程式設計，培養感恩之品德。 |
| 屏東九如惠農國小 | 社團－ 食農教育課程 | 透過認識食材、烹飪等活動，引導認識食物來源、學習農業知識，培養感恩、惜福及健康飲食的觀念。 |
| 屏東萬丹社皮國小 | 社團－ 羽球社 | 提供與增加學習體育活動的機會，啟發自我特長，發掘個人潛能。 |
| 屏東九如九如國小 | 社團－ 排球運動 | 養成規律運動習慣，強化體能，並充實裝備與提供專業訓練，培養團隊精神、自信和自律，並代表學校參賽，增進自信心。 |
| 屏東屏東至正國中 | 社團－ 太極拳課程 | 促進身心健康，提升文化素養，培育熱愛生命愛護家庭慈善社會的正確觀念。 |
| 屏東高工 | 社團－ 工程技藝選手培訓 | 穩定生活與學習，以專注於技藝專長的發展與競賽準備，促進自信心、榮譽感與責任感。發掘潛能，培養具競爭力的專業技能人才，強化未來升學與就業競爭力。 |
| 屏東琉球全德國小 | 社團－ 桌球社團 | 平等參與專業體育訓練，拓展視野與未來發展的可能性。提升課後安全與桌球學習成效，增強自信心，增進品德養成。 |
| 桃園新屋啟文國小 | 社團－ 樂樂棒球 課後社團 | 提升運動風氣，並轉化融入生活之中，形成規律性運動，促進體適能與安全運動的觀念。 |
| 桃園觀音大潭國小 | 社團－ 閱讀活動 | 激發對閱讀的興趣，進而主動閱讀，提升閱讀技能，包含詞彙量、理解能力。 |
|  | 社團－ 戲劇社團 | 型塑人文藝術素養，加強多元展能，提升藝術與人文教學環境。 |
| 桃園龍潭武漢國小 | 社團－ 排灣文化藝文活動 | 參與結合排灣族文化的課後藝文活動，提供多元學習機會，拓展學習廣度與深度。 |
| 桃園龍潭三坑國小 | 社團－ 英語社團 | 提供多元學習機會，拓展學習廣度與深度。促進自我探索，提高學習興趣，建立成就感與自信心。 |
| 苗栗卓蘭雙連國小 | 社團－ 科技社團 | 提供更多動手實作機會，提升學習興趣與成效。激發創意思維，學習靈活應對解決問題與調整策略。促進科技教育發展與基礎。增加參與科技競賽的機會，提高學校科技教育影響力。 |
| 新竹湖口華興國小 | 社團－ 棒球隊、田徑隊 | 提供多元學習機會，開拓學習視野，促進努力進取的求學動機。 |
| 嘉義水上北回國小 | 社團－ 兒童舞蹈 | 透過活潑有趣的課程，以及肢體創意的激發，達到建立自信心，滿足學習的成就感，進而遷移至學科的學習。 |
| 嘉義太保太保國中 | 社團－ 卓越科學班 | 激發學習動機與興趣，提升學習專注力，對學科的主動學習力提升，增加學習自主性與主動性。熟練使用顯微鏡與正確識別5種以上常用電子零件。 |
| 嘉義梅山太平國小 | 社團－ 竹樂團 | 啟發對藝術與人文的學習與創作興趣，陶冶藝文涵養，拓展學習視野，體驗動手做實現創意的樂趣與家人分享，提升成就感，參加比賽給予學生展現的舞台，落實藝術教育的傳承，提升學習動機與自信。 |
| 嘉義大林大林國中 | 社團－ 木笛社團 | 提升藝術團隊特色發展，推動潛能探索課程。配合學校活動進行演出，增加展演的勇氣和舞台。參加校外競賽與國際交流，激發向上學習的動力與拓展學習視野。將音樂融入社區活動，提升社區民眾藝術與人文素養。 |
| 嘉義番路民和國中 | 社團－ 原民科學課程 | 學習成就提升，培養多元能力，提升升學競爭力。展現自信與深化族群文化認同感。全國科展與競賽成果持續累積。在部落進行科學推廣與回饋實踐，促進鄒族文化科學知識的永續發展。 |
| 台南白河內角國小 | 社團－ 十鼓社團 | 藉多元藝能活動的學習與參與，提供多元展能的舞台，並參加校外比賽與展演，提供體會不同生活經驗和學習面向之機會。 |
| 嘉義東石東榮國中 | 社團－ 國樂社 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 苗栗卓蘭坪林國小 | 多元社團活動 | 增進外聘社團教練到校教學意願，學生均能有合適的活動裝備，鼓勵積極參與校外競賽。 |
| 桃園新屋社子國小 | 多元社團活動 | 提供多元學習機會，拓展學習廣度與深度。促進自我探索，提高學習興趣，建立成就感與自信心。 |
| 新竹新豐埔和國小 | 多元社團活動 | 減低維持與營運社團活動的壓力。滿足學習才藝的需要並實踐多元展能理念。減輕家長負擔，縮短在學習才藝的城鄉差距。 |
| 新竹新豐福興國小 | 多元社團活動 | 提升學習動機與自信心。培養團隊合作、創意思考與解決問題的能力。協助擴展學習視野，實現教育公平與正義。 |
| 新竹竹北麻園國小 | 多元社團活動 | 推動多元學習機會，開拓學習視野。強化實作經驗，促進適性發展。 |
| 嘉義阿里山茶山國小 | 多元社團課程 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 台南白河玉豐國小 | 多元社團課程 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 嘉義義竹義竹國中 | 多元社團課程 | 提供穩定且專業的課後學習時間，確保學習成效與深化學習廣度。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心並建立自我認同，為校增光。引導將課後時間用於有意義的練習，減少沉迷3C產品，促進身心發展。 |
| 台南北門北門國小 | 多元社團活動 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 嘉義梅山梅山國中 | 多元社團活動 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 嘉義大埔大埔國中小 | 多元社團活動(國中) | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。建構正向價值觀與情緒支持，減少因家庭功能薄弱造成的孤立感。 |
| 嘉義阿里山阿里山國中小 | 多元社團活動(國小) | 積極培養多元視野，豐富生活經驗提振學習成效。參加校外競賽與參訪，展現自身文化的自信心，加強家庭親職教育的功能，提高學生學習的成效。 |
| 嘉義中埔中埔國中 | 多元學習課程 | 積極培養多元視野，豐富生活經驗提振學習成效。參加校外競賽與參訪，展現自身文化的自信心，加強家庭親職教育的功能，提高學生學習的成效。 |
| 嘉義中埔中埔國小 | 多元社團活動 | 提升學習動機與自信，逐步養成積極、正向的學習態度。於課程中認識自我興趣與潛能，累積未來升學與生涯選擇的參考經驗，為學習發展與生涯探索奠基。 |
| 台南後壁後壁國小 | 多元社團活動 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |
| 台南後壁後壁國中 | 多元社團活動 | 參與多元學習與探索，了解自己的優勢能力及性向興趣。激發學習動機與興趣，增加學習自主性與主動性。鼓勵參與各項競賽及表演，提升自信心，為校增光。 |

由上表所知，第三季的清寒助學專案共捐助62所學校，其中國小共40所，國中共19所，高工共1所，安置輔導家庭弱勢學生之機構共2所，而捐助內容屬於社團發展共40所，佔捐助比例64%；加強學業與課後照顧班共14所，佔捐助比例23%；學用品與獎助學金共3所，佔捐助比例5%；交通接送費用共3所，佔捐助比例5%；點心餐費共2所，佔捐助比例3%；累計達成率為219﹪。由此可推，弱勢家庭的孩子受到家庭經濟限制，減少多元學習與發展的機會，由學校主動推展各式社團活動，拓展學生視野，讓每位學生有公平的學習機會。而位於偏鄉地區的學校因家長忙於工作賺錢養家，較易疏忽孩子的課業學習，故加強學業的課後照顧班為學校重視的一環，雖有申請政府的補助資源，但仍不足支應課後照顧班的整體開銷，特別的是少數學校會另有交通車接送的需求，讓孩子在留校學習精進課業後也能安全返家，以及學童營養點心的需求，幫助正在發育成長的孩子補充營養，滿足基本生理需求，更有利於專注學習。實符合扶助弱勢家庭孩子能安心就學，專注課業學習，提升學業能力。

三、經費執行進度

| 項目 | 補助人次 | 單價 | 已執行 金額 | 申請補助 金額 | 待完成 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 助學經費－大學 | 6人次 | 15,000元 | 90,000元 | 650,000元 | 308,000元 |
| 助學經費－高中(職) | 7人次 | 10,000元 | 70,000元 |  |  |
| 助學經費－公立國中小 | 26人次 | 7,000元 | 182,000元 |  |  |
| 生活扶助金 | 190人次 | 2,000元 | 380,000元 | 450,000元 | 70,000元 |
| 清寒助學專案 | 104所 | 依學校計劃書為主 | 3,142,490元 | 1,436,000元 | 0元 |
| 合計 |  |  | 3,864,490元 | 2,536,000元 | 378,000元 |

由上表所知，此專案計畫的補助金額為2,536,000元，截至第三季結束，已執行金額為3,864,490元，超出補助金額1,328,490元，整體執行達成率已達152%。